## Hoja1
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
República Dominicana
"TODO POR LA PATRIA"
POA 2023.
Ejes estratégicos
• Mejorar la Calidad de Vida de los Miembros de las Fuerzas Armadas y sus Familiares.
Entidad u organismo: Hospital Central de las Fuerzas Armadas
LEYENDAS DE ESPECIFICACION
La actividad no ha comenzado todavia
| PLANTILLA PARA QUE LAS AREA REALICEN EL POA 202, MENSUALMENTE UTLIZANDO |  |  |  |  | No se ha realizado y esta fuera de plazo
| LAS LEYENDAS DE ESPECIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. |  |  |  |  | Se ha realizado
La actividad se esta realizando en este momento
| Prioridades Directivas | Resultado Estrategico | Producto (s) | Meta 2023 | Actividades | Insumos | AGOSTO 2023.
[5 empty] | Creación de la matriz para la revisión de los sueldos. | Materiales gastables de oficina.
| Mejorar la calidad de vida del personal laboral. | Estructura salarial de todos los miembros del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Revisión de la estrucutra salarial de todos los miembros del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a fin de que obtengan una remuneración digna por sus servicios. | 100% del personal laboral. | Realización de reuniones con los analista del Ministerio de Defensa y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Materiales gastables de oficina, Salón de reuniones y refrigerios.
[5 empty] | Formulación de oficio propuesta con los montos finales acordados. | Materiales gastables.
| Humanización y Calidad de la Atención. | Dieta balanceada y nutricional para militares de guardia interior. -Dieta balanceada a pacientes ingresados. -Dieta balanceada para pacientes que asisten a consulta ambulatoria. | Implementado protocolo de dietas balanceadas para los pacientes ingresados. Implementado protocolo de dieta balanceada para pacientes que asisten a consulta ambulatoria. Implementado protocolo de dieta balaceada al servicio de guardia interior. | Implementación de los 3 protocolo | Elaboracion del protocolo de la dieta. | Materiales gastables de oficina.
|  | Fortalecimiento de la Atención al Usuario. | * Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios. * Colocación de dispensador de tickets para los turnos en las areas de consultas. * Buzón de sugerencia de atención al usuario. | De las 55 consultas colocar dispensador de tickers en 40 ó 45 consultas. | * Autoevaluación en la metodologia de la Gestion Productiva de los Servicios de Salud. * Monitoreo de sastifacción del usuario. * Encuesta de participación. * Elaboración de planes de mejora con la Metodologia de Gestión Productiva. | 330 Rollos de tickets de turnos. Formulario de buzón de sugerencia.
| Automatización de la Gestión Institucional. | Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia. | Despliegue del Sistema de gestión documental y expedientes clinicos. | El 50% de 100% | Seguimiento a la implementación de la organización de expedientes y documentos en el archivo clínico. | * Talento Humano. * Materiales gastables de oficina.
|  |  | Programa de Gestión de Citas. Fortalecimiento de los peocesos de Facturación de la Red del SNS. Fortalecimiento de los procesos de captación de recursos por venta de servicios a las ARS. Implementación del Sistema de Administracion de Bienes. |  | Organización de las citas a consultas externas para que todos los usuarios que lleguen con una consulta programada. | Materiales gastables de oficina.
| Automatización de la Gestión Institucional. | Mejorada la calidad de la atención al usuario en las consultas médicas. | Implementación del Programa de Gestión de usuarios para adhesión a una cultura institucional de servicio. Despliegue del Manual de Señalética e Identidad Hospitalaria. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS. | El 70% de 100% | Elaboración para Protocolos de Gestión de Usuario. Encuestas trimestral de satisfacción del usuarios. | Materiales gasteles de oficina.
|  |  | Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la Calidad Institucional. Despiegue del Sistema demanejo y Control Interno. Planes y presupuesto articulados según las necesidades institucionales. |  | Seguimiento al plan de mejora CAF. | Materiales gastables de oficina.
| Desarrollo del Talento Humano. | Personal trabaja bajo un clima de satisfacción, realización personal y sentido de pertenencia hacia la institución. | Eleboración e Implementación de Encuesta de Clima Laboral. | 3 encusta de 4. |  | Materiales gastables de oficina.
|  | Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en las áreas laborales. | Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Gestion de Riesgos. | Ejecución del 80% de 100% | Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad. | Matriales gastables de oficina.
| Sistema de Emergencias Médicas. | Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección, preparación y mitigación de los eventos que suponen riesgos y amenazas, bajo un enfoque multisectorial que contribuya a la salud y seguridad de las personas | Fortalecer los Procesos de Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública y Desastres Naturales mediante la Preparación y Respuesta Institucional. | Elaborar el 75% de 100% | Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios. | * Materiales gastables de oficina. * Equipos tecnologicos y de comunicación. * Equipos médicos de emergencia.
| Humanización y Calidad de la Atención. | Monitoreo de las pruebas realizadas para el diagnóstico de VIH, Sífilis, Hepatitis B, y Hepatitis C. | Implementar protocolo de monitoreo en las pruebas para el diagnóstico de enfermedades de I.T.S. | Monitoreo de 95% del 100% | Notificación protocolo de monitoreo. -Levantamiento y seguimiento a implementación de protocolo. | Reactivos suministrado por el Sistema de Salud. Formularios de Buzón de Sugerencias.
|  | Implementado protocolo de diagnóstico y seguimiento de Hipertensión Arterial Sistémica. | Aplicación de protocolo de manejo y seguimiento. | Implentación de 95% del 100% | Supervisión en la aplicación de protocolo de Hipertensión Sistémica. | Tensiómetro, EKG, ecocardiograma, analíticas de laboratorio(función renal), Rx de Tórax
| Humanización y Calidad de la Atención. | Incorporar estudios especializados en los servicios de salud a los miembros de las FF.AA., y sus familiares directos. | Estudios médicos especializados a miembros y familiares directos de la Fuerzas Armadas. | Incorporar 4 de 5 | * Oferta y cobertura de estudios especializados: 1- Holter. 2- Mapa. 3- Tomografía cranear. 4- Pruebas de laboratorios especializadas. 5- Doppler. * Cotización para la compra de instrumental médico y de laboratorio. | Equipos Médicos Especializados y de Laboratorio.
|  | Acuerdos con otras ARS. | Incorporación otras ARS a la cobertura de los servicios de salud. | 2 | Gestionar la suscripción de acuerdos institucionales con otras ARS: 1- MAPFRE. 2- Humanos. | Materiales gastables.
|  | Abatecimiento de medicamentos e insumos en el almacen de farmacia para cubrir todas las necesidades del hospital y los usuarios. | Abastecido almacén de farmacia con productos medicinales para uso humano. | El 95% del 100%. | Planificación para la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para el año completo. | Recursos Tecnologicos y materiales gastebles.
|  |  | Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluacón. | El 95% del 100%. | * Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional. * Elaboración de Memoria Institucional. | Materiales gastables.
| Automatización de la Gestión Institucional. | Garantizar la adecuación de infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | Plan de Mantenimiento preventivo de infraestuctura y equipos. | El 90% del 100%. | Elaboración y ejecución del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos. | Materiales gastable, Mateiales de construcción y mano de obra.
| Automatización de la Gestión Institucional para la protección y cuidado del Medio Ambiente. | Aumentada la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos. | Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS. | El 85% del 100%. | Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa). | Materiales gastables.
|  |  | Fortalecimiento de la Planificación Institucional, Monitoreo y Evaluación | El 95% del 100%. | Monitoreo del POA 2023. | Materiales gastables.
|  |  | Servicios médicos ofertados conforme a las necesidades de salud. | Brochure de la Cartera de Sercios Ofertados. | Oferta de la cartera de servicio de las diferentes especialidades. | Materiales gastables.
|  | Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector. | Programa de capacitación del CEAS. | El 85% de 100%. | Detección de necesidades de capacitación por departamento -Plan 2023. | Materiales gastables de oficina.
|  | Aumentada la eficacia, eficiencia y equidad de la prestación de los servicios de salud a través de la reorganización y transformación de las estructuras de de servicios. | Ejecución del Programa de formación y Capacitación continua al personal laboral del Hospital Central. | El 80% de 100% | Ejecución Plan de Capacitación -2023. | * Materiales gastables. * Equipos tecnologicos. * Refrigerios.
| Desarrollo del Talento Humano. | Asegurar los servicios de salud a los miembros de las FF.AA., activos y en retiro, y sus familiares directos. | Programa de capacitación y orientación a los miembros militare y personal laboral de las Fuerzas Armadas, para la prevención de enfermedades. | El 90% de 100%. | Presentación motivacionales audiovisuales en sala de espera sobre prevención de enfermedades: 1- Cancér de Mama. 2- Cancér de Próstata. 3- Cancér de Cérvix. 4- VIH. 5- Hepatitis B y C. 6- Sifilis. 7- Tuberculosis. 8- Diabetes. 9- Hiertension Arterial. 10- Equidad de Género, entre otras. | Materiales gastables.
|  |  | Programa de capacitación para el personal militar laboral del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. | El 85% del 100%. | Charlas: 1- Uso de gas pimienta. 2- Técnica policial. Cursos talleres: 1- Seguridad hospitalaria. 2- Práctica de tiro. 3- Cortesia militar. | * Materiales gastables de oficina. * Equipo tecnológico: 2- Computadoras completas. 1- Proyector completo. 1- Refrigerio para 150 prticipantes.
|  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio | El 95% del 100%. | Equipo e instrumental médico y de laboratorio, para las areas de quirofano, servicios y laboratorio. Cotizaciones de los equipos e instrumental médicos y de laboratorio. | Equipo e Instrumental médico y de laboratorio
Dra. María N. Amador Tapia,
Teniente Coronel Médico Terapista Texesual, E.R.D.
Directora de Planificación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento del Hospiatal Central de las Fuerzas Armadas.